|  | Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Milizia” Via R. Lombardi, 7 – 72024 Oria (BR) – tel. 0831845555 telefax: 0831.845016 C.M. bric825006 C.F. 80003090745 e-mail: bric825006@istruzione.it MONITORAGGIO PdM 4/03/2021 |  |
| --- | --- | --- |

|  | La Commissione NIV RAV, Invalsi, Valutazione, PDM, RDI |  |
| --- | --- | --- |
|  | COGNOME E NOME |  |
|  | Camero Francisca | DS |
|  | Sternativo Vincenza | FS PTOF |
|  | Spinosa Maria Elena | FS PTOF |
|  | Chionna Alfonsina | FS Valutazione |
|  | Bagnardi Monia | Referente cyberbullismo |
|  | Monticelli Stefania | docente |
|  | Delli Santi Flavio | Referente di plesso “De Amicis” |
|  | Destradis Marzia | Referente di plesso “Milizia” |

Visto il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione ;

Considerata la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

Considerata la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 Vista la Nota Prot. 1738 del 2 marzo 2015 Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione

Vista la Nota Prot. n.7904 del 1 settembre 2015 Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) e la Nota Miur n.7905 del 1.09.2015

Premesso che il processo di Miglioramento posto in essere dall’Istituto si snoda attraverso i seguenti step:

Tenuto conto

- della necessità di pianificare un Piano di comunicazione e di coinvolgimento rivolto a personale, studenti, famiglie, portatori di interesse esterni

attraverso ppt presentati condivisi nei collegi dei docenti del   (ppt “Pillole di PTOF pubblicato nel sito-progetti e Piano dell’, al C.I del , agli studenti ed alle famiglie durante i colloqui scuola famiglia in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe;

- che occorre valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM e documentare l’attività del Nucleo di valutazione.

- che il monitoraggio periodico ad opera del NIV si basa sulla verifica delle seguenti condizioni:

- che in caso di criticità si procede all’ individuazione di possibili soluzioni: revisione di  target, tempi, indicatori, soggetti coinvolti ecc

- che la valutazione è sia quantitativa che qualitativa

Tenuto conto del REPORT INVALSI 2021 e degli esiti di fine d’anno scolastico;

## Considerate le priorità RAV relative aree dei

## RISULTATI SCOLASTICI

Diminuire la percentuale di alunni con esiti insufficienti;

## RISULTATI    DELLE PROVE STANDARDIZZATE

- Ridurre del 10%la percentuale degli alunni che si collocano nei livelli 1 e 2 delle prove Invalsi

- Aumentare del 3% la percentuale degli alunni che si collocano nelle fasce medio-alte (livello 3 e 4 Invalsi)

## COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

- Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in coerenza con i   percorsi didattici realizzati

- Incrementare del 5% la percentuale degli i alunni che conseguono le certificazioni linguistiche ed informatiche

- Incrementare il numero di alunni impegnati   attivamente per la comunità all'interno ed all'esterno della scuola

1

## Con riferimento alle azioni previste nel Piano di Miglioramento “PER UNA SCUOLA DI QUALITA’, EQUA E INCLUSIVA”

#### Priorita’: (1,2)

#### azioni in sintesi dal PDM:

didattica per competenze

curricolo verticale

#### corsi di formazione docenti

#### progetti PON/PTOF per gli studenti di recupero/potenziamento

#### Priorità :n. 3

#### Azioni di processo in sintesi dal PdM:

progetti per gli studenti PON (musica, teatro, inglese)

progetti PTOF

#### progetti di orientamento in entrata ed in uscita

#### certificazione linguistiche e digitali

#### condivisione con i genitori delle iniziative scolastiche

#### iniziative contro il bullismo e cyberbullismo

#### collaborazione con enti ed associazioni del territorio

Si prende atto dello stato di attuazione

dei seguenti

Indicatori di monitoraggio previsti nel PdM

Periodo marzo/aprile

Priorità 1-2

Referenti: coordinatori di  sezioni, dipartimenti.

Esiti delle prove per classi parallele e livelli raggiunti;

Esiti delle prove standardizzate nazionali;

Indice di variabilità degli esiti tra classi parallele;

Pubblicazione dei curricoli; (indice qualitativo) nel sito istituzionale  e nell’aula virtuale dipartimentale;

Numero di riunioni (Commissioni, Dipartimenti, Interclasse) e percentuale di partecipazione dei docenti ;

Produzione e condivisione di materiali utili alla didattica; (indice qualitativo) nell’aula virtuale dipartimentale della piattaforma istituzionale

Referenti: FS VALUTAZIONE – FS PTOF

Numero di docenti partecipanti alle attività di formazione e livello di gradimento delle proposte formative;

Priorità 3

Referenti: bullismo-cyberbullismo

N. classi che hanno svolto e documentato attività  nella primaria-secondaria di primo grado sulle iniziative per il contrasto al bullismo e cyberbullismo;

N. progetti afferenti all’area;

N. classi che hanno usufruito del supporto psicologico;

N. attività per cui sono stati previsti incontro di condivisione con i genitori;

N concorsi e manifestazioni a cui gli studenti hanno preso parte;

N. partneriati e collaborazioni con enti esterni ed associazioni;

Referenti: FS VALUTAZIONE – FS PTOF (in allegato)

Questionari  relativi agli studenti afferenti alla percezione dell’insegnamento e dell’organizzazione della scuola, nonché al benessere psico-fisico degli studenti;

Questionari relativi alle famiglie afferenti alla percezione dell’insegnamento e dell’organizzazione della scuola, nonché al benessere psico-fisico degli studenti;

Questionari relativi ai docenti afferenti  ai bisogni educativi, alle competenze professionali ed all’utilizzo di tecniche innovative ed agli ambienti di apprendimento.

Questionari di gradimento PTOF